**Дорожная карта**

**по обеспечению условий организации горячего питания в МКОУ «СОШ № 7 г. Буйнакска»**

**Республики Дагестан.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные лица** | **Ожидаемый результат** |
|  | Проведение инвентаризации материально-технической базы МКОУ СОШ № 7 на возможность обеспечения горячим питанием | До 10 апреля 2020 г. | Завхоз  Салаватова А.М. | Составление портфолио с фотографиями, характеристика объекта, результат инвентаризации, согласованные с Роспотребнадзором по РД |
|  | Составление дефектного акта или ведомости объемов работ (дата) по подготовке соответствующих помещений. | До 31 июля 2020 г. | Завхоз  Салаватова А.М. | Выявление работ необходимых для создания условий по организации горячего питания (строительство, капремонт, текущий ремонт, приобретение оборудования) |
|  | Составление проектно-сметной документации или обмерочных чертежей | До 31 июля 2020 г. | Завхоз  Салаватова А.М. | Проектно-сметная документация |
|  | Определение источников финансирования мероприятий по созданию условий для организации горячего питания ( в том числе частных инвесторов) для реализации мероприятий. | До 15 августа 2020 г | Директор Нурутдинова С.М. | Проект муниципальной программы «Обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов всех государственных и муниципальных образовательных организаций(принципы формирования программы, источники финансирования, ответственные лица, план мероприятий .(дорожная карта) соисполнители по концессионным соглашением) |
|  | Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2021 год, (конкурсные процедуры, выполнение работ) | До 20 декабря 2020 г. | Директор Нурутдинова С.М. | Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по состоянию на 31 декабря 2020 года. о готовности объектов образования к организации горячего питания. |
|  | Реализация мероприятий программы , предусмотренные на 2020 г.(конкурсные процедуры, выполнение работ) | До 20 августа 2021 г. | Директор Нурутдинова С.М. | Обеспечение общеобразовательной организации необходимыми зданиями (помещениями) |
|  | Строительство объекта или проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН | До 20 августа 2021 г. | Администрация  г. Буйнакска | Обеспечение учащихся общеобразовательной организации горячим питанием. |
|  | Ввод в эксплуатацию | До 01.09.2021 г. | Директор Нурутдинова С.М.  Повар  Рабаданова Х.М.  Медсестра Хайбулаева П.Ш. |  |

**Директор Нурутдинова С.М.**