**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 7 города Буйнакска»**

**Дорожная карта
 организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок** |
|  | Издание приказа ОУ «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" на базе МКОУ «СОШ №7 г. Буйнакска». Этим приказом утверждаются должностные инструкции методиста, педагогов дополнительного образования по направленности открываемых  | Август 2021 |
|  | Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей.  | Август 2021 |
|  | Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт кабинетов, получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров | Август 2021 |
|  | Информирование о создании новых мест и наборе в группы по направленности открываемых лабораторий, организации сетевого взаимодействия (на сайте, через объявления, на родительских собраниях, классных часах | Август 2021 |
|  | Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Прием заявлений о приеме в группы от родителей (законных представителей). Регистрация в журнале заявлений с приложением согласия на обработку персональных данных, участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях. | Сентябрь 2021 |
|  | Прием на работу методиста, педагогов дополнительного образования (по необходимости ) | Август 2021 |
|  | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ (приказом уточнить, что приступить к реализации программ  | Август 2021 |
|  | Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждение расписания. | Сентябрь 2021 |

*Приложение №*

**Медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | СМИ | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
|  | Информирование о начале комплекса мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | Стартовая информационная кампания об основном содержании и этапах создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях | Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы |
|  | Мероприятия по повышнию квалификации педагогических работников на создаваемы х новых местах | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | Публикуются новости об участии педагогов в образовательных сессиях, обучающихся мероприятиях | Анонсы новости |
|  | Начало ремонта, монтаж а и установка оборудования | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | Публикации списка образовательных организаций на базе которых создаются новые места | Анонсы новости |
|  | Старт набора детей обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования, запуск рекламной компании | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | печать плакатов для размещение в образовательных учреждениях , местах массового пребывания жителей Организуется горячая линя по вопросам образования и проекта | Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы |
|  | Проведение ремонтных работ в помещениях  | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | информация о статусе ремонтных и иных работ | Анонсы новости |
|  | Окончание ремонтных работ в помещениях, установка и настройка оборудования на новых местах, приемка | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | совещание | Анонсы новости |
|  | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | Посещение образовательных организаций | Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы |

Приложение №1

**Медиаплан по информационному сопровождению реализации**

**муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприпятий | СМИ | Срок исполнения | Ответственные |
| 1. | Информация о началереализации проекта«Успех каждого ребенка» | Сайт школы | Сентябрь | Зам директора по ВР Загирова Х.С. |
| 2. | Информирование педагогической общественности о реализации проекта«Успех каждого ребенка» | Круглые столы, педагогические советы | Октябрь- ноябрь | Зам директора по ВР Загирова Х.С. |
| 3. | Презентация концепции мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ» для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители). | Сайт школы Интернет- ресурсы Социальные сети | Февраль | Зам директора по ВРЗагирова Х.С.Зам директора по ИКТИдрисов Н.Р. |
| 4 | Информирование родительской общественности о наборе детей надополнительные общеразвивающие программы дополнительного образования, реализуемых в рамках проекта «Успех ребенка» | Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания | Февраль- май | Зам директора по ВР Загирова Х.С. |
| 5 | Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение. | Раздача буклетов Сайт школы | Март- май | Зам директора по ВР Загирова Х.С. |
| 6 | Информация о торжественном открытие новых мест для реализации дополнительныхобщеразвивающих программ. | Сайт школы | Июнь | Зам директора по ВР Загирова Х.С. |