**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 7 города Буйнакска»**

**ПРИКАЗ № 7-О**

**от 7 сентября 2021 г.**

**О реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по созданию новых мест дополнительного образования детей в школе**

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Республики Дагестан и на основании постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении методик расчёта показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» от 03 апреля 2021 года № 542 и на основании приказа Министерства образования РД № 09-01-465/2 от 31 августа 2021 г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») и обеспечить его исполнение по созданию новых мест дополнительного образования детей (приложение 1).
2. Обеспечить исполнение медиаплана информационного сопровождения новых мест дополнительного образования детей в школе (приложение 2)
3. Назначить Джамалутдинову Х.И., Ильясову П. М. ответственным за создание новых мест дополнительного образования детей в школе
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Директор Нурутдинова С. М.**

Приложение приказу 7-О

от 7 сентября 2021 г.

МКОУ «СОШ №7 г. Буйнакска»

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по созданию новых мест дополнительного образования в школе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
| 1 | Утверждение должностного лица, ответственного за создание новых мест дополнительного образования | Директор  Нурутдинова С.М. | МКОУ «СОШ №7  г. Буйнакска» | 10.09.2021г |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест  дополнительного образования детей | учитель | МКОУ «СОШ №7  г. Буйнакска» | 6.09.2021г |
| 3 | Обеспечение формирования и утверждение инфраструктурных листов для создания новых мест дополнительного образования детей «О реализации мероприятий по созданию в 2021 году новых мест дополнительного образования детей | Директор  Нурутдинова С.М. | МКОУ «СОШ №7  г. Буйнакска» | 10.09.2021г |
| 4 | Утверждение перечня дополнительных общеобразовательных программ, которые будут реализоваться на созданных новых учебных местах дополнительного образования детей | учитель | МКОУ «СОШ №7  г. Буйнакска» | 10.09.2021г |
| 4 | Проведение информационной кампании о создании новых учебных  мест дополнительного образования детей | учитель | Информация в СМИ | 10.09.2021г |
| 5 | Осуществление подбора кадров для создания новых мест дополнительного образования детей | учитель | Письмо в УОГБ | 8.09.2021г |
| 7 | Объявление о закупках товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей (при необходимости) | контрактный управляющий | Извещение о проведении  закупок | 10.09.2021г |
| 8 | Корректировка и утверждение штатного расписания для создания новых мест дополнительного образования детей | Директор  Нурутдинова С.М. | Утвержденное штатное расписание | 15.09.2021г |
| 9 | Обеспечение закупки, доставки, монтажа и налаживания оборудования и средств обучения | контрактный управляющий | Товарные накладные, акты приёмки работ | 28.09.2021 |
| 10 | Обеспечение повышения квалификации  (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | Директор  Нурутдинова С.М. | Свидетельство  о повышении квалификации | 25.08.2021 |
| 11 | Проведение мониторинга  оснащённости средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей | учитель | Информация  об итогах мониторинга | 01.09.2021г |
| 12 | Обеспечение набора детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на новых местах дополнительного образования | учитель | МКОУ «СОШ №7  г. Буйнакска» | 2021-2022  уч.год |
| 13 | Обеспечение обучения детей по дополнительным общеобразовательным программам на новых местах | учитель | МКОУ «СОШ №7  г. Буйнакска» |  |

Приложение приказу 7-О

от 7 сентября 2021 г.

МКОУ «СОШ №7 г. Буйнакска»

**Медиаплан информационного сопровождения**

**создания новых мест дополнительного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **СМИ** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные** |
| 1 | Информация о начале реализации проекта, о планах и графике мероприятий, об объемах финансирования в рамках нацпроекта «Образования» на текущий год, об изменениях в системе доп.образования | Сайт школы, инстаграмм, фэйсбук | Сентябрь 2021г | учитель |
| 2 | Размещение информации о новых местах дополнительного образования детей на школьном сайте и в Инстаграмм | Сайт школы, инстаграмм, фэйсбук | Сентябрь 2021г | учитель |
| 3 | Информация о программах доп. образования | Сайт школы, инстаграмм, фэйсбук | Сентябрь 2021г | учитель |