РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 7 города Буйнакска»

ПРИКАЗ № 7-О

от 7 сентября  2021 г.

О реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по созданию новых мест дополнительного образования детей в школе

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Республики Дагестан и на основании постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении методик расчёта показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» от 03 апреля 2021 года № 542 и на основании приказа Министерства образования  РД № 09-01-465/2 от 31 августа  2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») и обеспечить его исполнение по созданию новых мест дополнительного образования детей (приложение 1).

- Обеспечить исполнение медиаплана информационного сопровождения новых мест дополнительного образования детей в школе (приложение 2)

- Назначить Джамалутдинову Х.И., Ильясову П. М. ответственным за создание новых мест                                                   дополнительного образования детей в школе

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                                             Нурутдинова С. М.

Приложение приказу  7-О

от 7 сентября  2021 г.

МКОУ «СОШ №7 г. Буйнакска»

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию новых мест дополнительного образования в школе

| № | Наименование мероприятий | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение должностного лица, ответственного за создание новых мест дополнительного образования | Директор Нурутдинова С.М. | МКОУ «СОШ №7 г. Буйнакска» | 10.09.2021г |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей | учитель | МКОУ «СОШ №7 г. Буйнакска» | 6.09.2021г |
| 3 | Обеспечение формирования и утверждение инфраструктурных листов для создания новых мест дополнительного образования детей «О реализации мероприятий по созданию в 2021 году новых мест дополнительного образования детей | Директор Нурутдинова С.М. | МКОУ «СОШ №7 г. Буйнакска» | 10.09.2021г |
| 4 | Утверждение перечня дополнительных общеобразовательных программ, которые будут реализоваться на созданных новых учебных местах дополнительного образования детей | учитель | МКОУ «СОШ №7 г. Буйнакска» | 10.09.2021г |
| 4 | Проведение информационной кампании о создании новых учебных мест дополнительного образования детей | учитель | Информация в СМИ | 10.09.2021г |
| 5 | Осуществление подбора кадров для создания новых мест дополнительного образования детей | учитель | Письмо в УОГБ | 8.09.2021г |
| 7 | Объявление о закупках товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей (при необходимости) | контрактный управляющий | Извещение о проведении закупок | 10.09.2021г |
| 8 | Корректировка и утверждение штатного расписания для создания новых мест дополнительного образования детей | Директор Нурутдинова С.М. | Утвержденное штатное расписание | 15.09.2021г |
| 9 | Обеспечение закупки, доставки, монтажа и налаживания оборудования и средств обучения | контрактный управляющий | Товарные накладные, акты приёмки работ | 28.09.2021 |
| 10 | Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | Директор Нурутдинова С.М. | Свидетельство о повышении квалификации | 25.08.2021 |
| 11 | Проведение мониторинга оснащённости средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей | учитель | Информация об итогах мониторинга | 01.09.2021г |
| 12 | Обеспечение набора детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на новых местах дополнительного образования | учитель | МКОУ «СОШ №7 г. Буйнакска» | 2021-2022 уч.год |
| 13 | Обеспечение обучения детей по дополнительным общеобразовательным программам на новых местах | учитель | МКОУ «СОШ №7 г. Буйнакска» |  |

Приложение приказу  7-О

от 7 сентября  2021 г.

МКОУ «СОШ №7 г. Буйнакска»

Медиаплан информационного сопровождения

создания новых мест дополнительного образования

| № | Наименование мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о начале реализации проекта, о планах и графике мероприятий, об объемах финансирования в рамках нацпроекта «Образования» на текущий год, об изменениях в системе доп.образования | Сайт школы, инстаграмм, фэйсбук | Сентябрь 2021г | учитель |
| 2 | Размещение информации о новых местах дополнительного образования детей на школьном сайте и в Инстаграмм | Сайт школы, инстаграмм, фэйсбук | Сентябрь 2021г | учитель |
| 3 | Информация о программах доп. образования | Сайт школы, инстаграмм, фэйсбук | Сентябрь 2021г | учитель |